## Task List
Link rept | https://github.com/buitiendat79/Repo-Personal-Task-Management-App
Tên công việc | Người thực hiện | Duration (ngày) | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Tiến độ (%)
Setup project, Tailwind, Git | DatBT | 1 | 2025-06-13 | 2025-06-16 | 100
Tạo repo, chuẩn hóa convention | DatBT | 1 | 2025-06-13 | 2025-06-16 | 100
Tích hợp Supabase Auth | DatBT | 3 | 2025-06-16 | 2025-06-18 | 70
Đăng ký/Đăng nhập/Đăng xuất | DatBT | 2 | 2025-06-19 | 2025-06-23 | 0
Route bảo vệ, test case Auth | DatBT | 2 | 2025-06-19 | 2025-06-23 | 0
Tạo UI list, form thêm/sửa task | DatBT | 3 |  |  | 0
Kết nối API Supabase, test CRUD | DatBT | 2 |  |  | 0
Checklist, upload file | DatBT | 2 |  |  | 0
Validate form, React Hook Form | DatBT | 2 |  |  | 0
UI bộ lọc, tìm kiếm, dashboard | DatBT | 3 |  |  | 0
Trang profile cá nhân | DatBT | 2 |  |  | 0
Tối ưu UX/UI bằng Tailwind | DatBT | 2 |  |  | 0
Unit test cho Redux, component | DatBT | 3 |  |  | 0
Integration test bằng Jest/RTL | DatBT | 2 |  |  | 0
Viết tài liệu, config deploy | DatBT | 2 |  |  | 0
Optional: CI/CD GitHub Actions | DatBT | 2 |  |  | 0